## ERP SYSTEM
공정명 | 시작예정일 | 종료예정일 | 기간 | 엄무담당 | 1주 | [6 empty] | 비고
[5 empty] | 10월 18일 | 10월 19일 | 10월 20일 | 10월 21일 | 10월 22일 | 10월 23일 | 10월 24일
게시판 만들기 | 2018-10-18 | 2018-10-24 | 5일 (주말 제외) | 개인프로젝트
분석
업무 분석
요구사항 분석 & 정의 |  |  | 2018-10-18 (오전) | Mr.Kku | 10:40분 완료 | [6 empty] | 요구상항 표를 보고 분석 / 정의 한다
데이터 분석
논리 데이터 모델링 |  |  | 2018-10-18 | Mr.Kku | 15:14분 완료 | [6 empty] | 논리/ 물리 모델링 설계
설계
업무 설계
클래스 설계
화면 설계
화면 설계 |  |  | 2018-10-18 | Mr.Kku
데이터 설계
데이터 설계
개발
데이터 베이스 구현
테이블 명세서를 바탕으로 실제 테이블 생성
테이블 생성 후 실제 data입력
화면 Layout 구현
사용자 Client 개발환경 설정
관리자 Client 개발환경 설정
코딩
로그인
회원가입
ID/PASS 찾기
1. 공통
공지사항 게시판 구축
Q&A 게시판 구축
2. 마이페이지(사용자)
회원정보 수정, 탈퇴
내 게시글 보기, 수정, 삭제 (공통모듈 적용)
주문내역
선호메뉴
3. 메뉴 선택(사용자)
업체선택, 추천업체
업체별 후기
메뉴선택, 추천메뉴, 선호메뉴
주문
4. 게시판(사용자)
공지사항 게시판 공통 모듈 적용
Q&A 게시판 공통 모듈 적용
5. 게시판관리(관리자)
공지사항 게시판 공통 모듈 적용
Q&A 게시판 공통 모듈 적용
6. 계정관리(관리자)
신고내역 관리
블랙리스트 관리
7. 업체, 메뉴관리(관리자)
업체 관리
메뉴 관리
추천메뉴 관리
단위 테스트 실시 및 최종발표 준비
통합테스트 실시
발표준비